## Cronograma
# | Módulo | Submódulo | Área | Tareas | Duración (horas) | Duración (días) | Inicio | Fin | % Avance | Semana | Observaciones
1 | Módulo de Autenticación y Roles | LOGIN | BASE DE DATOS | Diseñar las tablas de usuarios, credenciales, sesiones y recuperación de acceso. | 6 | 0.5 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de acceso y sesiones | BACKEND | Implementar los servicios de registro, inicio y cierre de sesión en ASP.NET Core. | 4 | 0.875 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de acceso y sesiones | BACKEND | Configurar autenticación JWT, expiración de tokens y renovación segura de sesión. | 2 | 0.75 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de acceso y sesiones | FRONTEND | Diseñar las pantallas de inicio de sesión, recuperación de contraseña y cierre de sesión. | 5 | 0.75 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de acceso y sesiones | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de usuarios, roles y permisos | BASE DE DATOS | Crear el modelo relacional de roles, permisos y asignación de privilegios. | 4 | 0.5 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de usuarios, roles y permisos | BACKEND | Desarrollar APIs para administrar usuarios, roles y estados de cuenta. | 5 | 0.875 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de usuarios, roles y permisos | BACKEND | Implementar políticas de autorización para administrador, técnico y operador. | 4 | 0.75 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0% | 1
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de usuarios, roles y permisos | FRONTEND | Construir la interfaz administrativa de usuarios, roles y permisos. | 6 | 0.75 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% | 2
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Gestión de usuarios, roles y permisos | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% | 2
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Auditoría y seguridad de acceso | BACKEND | Registrar intentos de acceso, cambios de credenciales y bloqueos de cuenta. | 3 | 0.375 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% | 2
1 | Módulo de Autenticación y Roles | Auditoría y seguridad de acceso | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% | 2
2 | Módulo de Datos Maestros | Catálogos generales | BASE DE DATOS | Crear catálogos de tipos de sensor, dispositivo, unidad de medida y estado operativo. | 6 | 0.75 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% | 2
2 | Módulo de Datos Maestros | Catálogos generales | BACKEND | Desarrollar APIs CRUD para la administración de catálogos generales. | 6 | 0.75 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0% | 2
2 | Módulo de Datos Maestros | Catálogos generales | FRONTEND | Diseñar pantallas de mantenimiento para catálogos del sistema. | 6 | 0.75 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% | 2
2 | Módulo de Datos Maestros | Catálogos generales | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0% | 2
2 | Módulo de Datos Maestros | Parámetros globales del sistema | BASE DE DATOS | Crear tablas de configuración general, frecuencias y valores predeterminados. | 4 | 0.5 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0% | 2
2 | Módulo de Datos Maestros | Parámetros globales del sistema | BACKEND | Implementar servicios para consultar y actualizar parámetros globales. | 5 | 0.75 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% | 2
2 | Módulo de Datos Maestros | Parámetros globales del sistema | FRONTEND | Construir la pantalla de configuración general según permisos del usuario. | 4 | 0.5 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% | 3
2 | Módulo de Datos Maestros | Parámetros globales del sistema | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0% | 3
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Registro y configuración de dispositivos | BASE DE DATOS | Diseñar tablas de dispositivos, sensores, nodos, calibraciones y estados. | 6 | 0.75 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0% | 3
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Registro y configuración de dispositivos | BACKEND | Crear APIs para registrar, editar, consultar y desactivar sensores y dispositivos. | 7 | 0.875 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% | 3
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Registro y configuración de dispositivos | FRONTEND | Diseñar formularios de registro, configuración y asignación de dispositivos. | 6 | 0.75 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% | 3
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Registro y configuración de dispositivos | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0% | 3
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Infraestructura y conectividad IoT | INFRAESTRUCTURA IoT | Ensamblar el raspberri Pi con los sensores conectados | 11 | 1.375 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 0% | 3
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Infraestructura y conectividad IoT | INFRAESTRUCTURA IoT | configurar la comunicacion entre modulo central y sensores | 6 | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0% | 4
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Infraestructura y conectividad IoT | INFRAESTRUCTURA IoT | Instalar protecciones, cajas y alimentación para operación en campo. | 6 | 0.75 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0% | 4
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Infraestructura y conectividad IoT | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0% | 4
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Calibración, mantenimiento y estado | INFRAESTRUCTURA IoT | Calibrar sensores de humedad del suelo y temperatura bajo condiciones controladas. | 6 | 0.875 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0% | 4
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Calibración, mantenimiento y estado | BACKEND | Implementar la lógica de fallas, mantenimiento, desconexión y estado operativo. | 6 | 0.75 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 0% | 4
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Calibración, mantenimiento y estado | FRONTEND | Construir el panel de estado, calibración y mantenimiento de dispositivos. | 6 | 0.75 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 0% | 4
3 | Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos IoT | Calibración, mantenimiento y estado | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0% | 5
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Recepción y validación de telemetría | BASE DE DATOS | Crear tablas e índices para lecturas de humedad, temperatura y metadatos de recepción. | 6 | 0.75 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 0% | 5
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Recepción y validación de telemetría | BACKEND | Desarrollar el endpoint REST para recibir tramas enviadas por el raspberry pi | 4 | 1.125 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 0% | 5
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Recepción y validación de telemetría | BACKEND | Implementar validaciones de formato, rango, duplicidad y dispositivo autorizado. | 6 | 0.75 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 0% | 5
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Recepción y validación de telemetría | INFRAESTRUCTURA IoT | Definir el formato de mensajes, reintentos y confirmación de entrega de lecturas. | 6 | 0.75 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0% | 5
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Recepción y validación de telemetría | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0% | 5
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Almacenamiento e historial | BASE DE DATOS | Crear procedimientos y políticas de retención para el historial telemétrico. | 6 | 0.75 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0% | 5
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Almacenamiento e historial | BACKEND | Implementar consultas históricas con filtros, paginación y orden cronológico. | 6 | 0.75 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0% | 6
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Almacenamiento e historial | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0% | 6
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Consulta y visualización en tiempo real | BACKEND | Crear servicios para obtener las últimas lecturas y el estado actual por sector. | 6 | 0.75 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0% | 6
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Consulta y visualización en tiempo real | FRONTEND | Diseñar el tablero de monitoreo en tiempo real de humedad y temperatura. | 7 | 0.875 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 0% | 6
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Consulta y visualización en tiempo real | FRONTEND | Agregar filtros por fecha, sector, sensor y estado de comunicación. | 6 | 0.75 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 0% | 6
4 | Módulo de Captura y Registro de Lecturas | Consulta y visualización en tiempo real | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0% | 6
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Catálogo de cultivos y etapas | BASE DE DATOS | Crear tablas de cultivos, variedades y etapas de desarrollo. | 6 | 0.75 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 0% | 6
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Catálogo de cultivos y etapas | BACKEND | Desarrollar APIs CRUD para cultivos y etapas agronómicas. | 6 | 0.75 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 0% | 6
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Catálogo de cultivos y etapas | FRONTEND | Diseñar pantallas para registrar y consultar cultivos de ciclo corto. | 6 | 0.75 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Catálogo de cultivos y etapas | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Requerimientos hídricos y umbrales | BASE DE DATOS | Crear tablas de humedad mínima, humedad objetivo y criterios de riego por etapa. | 6 | 0.75 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Requerimientos hídricos y umbrales | BACKEND | Implementar reglas para consultar requerimientos según cultivo y etapa. | 7 | 0.875 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Requerimientos hídricos y umbrales | FRONTEND | Construir formularios de parametrización hídrica y validación de rangos. | 6 | 0.75 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Requerimientos hídricos y umbrales | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Asignación del cultivo a sectores | BACKEND | Crear el servicio para asignar cultivos y etapas vigentes a cada sector. | 4 | 0.5 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Asignación del cultivo a sectores | FRONTEND | Diseñar la interfaz de asignación y cambio de etapa por sector. | 4 | 0.5 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0% | 7
5 | Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos | Asignación del cultivo a sectores | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0% | 7
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Registro de sectores y parcelas | BASE DE DATOS | Crear tablas de finca, sector, parcela, ubicación y estado. | 6 | 0.75 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Registro de sectores y parcelas | BACKEND | Desarrollar APIs CRUD para administrar sectores y zonas de riego. | 6 | 0.75 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Registro de sectores y parcelas | FRONTEND | Diseñar pantallas de registro, edición y consulta de sectores. | 6 | 0.75 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Registro de sectores y parcelas | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Asociación de recursos por zona | BASE DE DATOS | Crear relaciones entre sectores, sensores, cultivos, válvulas y puntos de riego. | 4 | 0.5 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Asociación de recursos por zona | BACKEND | Implementar servicios de asignación y reasignación de recursos. | 6 | 0.75 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Asociación de recursos por zona | FRONTEND | Construir la interfaz para asociar dispositivos y cultivos a cada zona. | 4 | 0.5 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Asociación de recursos por zona | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Vista y estado de sectores | FRONTEND | Diseñar una vista gráfica o mapa simplificado de sectores de la granja. | 6 | 0.75 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 0% | 8
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Vista y estado de sectores | BACKEND | Crear el resumen de humedad, cultivo, riego y dispositivos por sector. | 4 | 0.5 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0% | 9
6 | Módulo de Sectores y Zonas de Riego | Vista y estado de sectores | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0% | 9
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Reglas, umbrales y criterios automáticos | BASE DE DATOS | Crear tablas de reglas, umbrales, prioridades y condiciones de activación. | 6 | 0.75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0% | 9
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Reglas, umbrales y criterios automáticos | BACKEND | Desarrollar el motor de evaluación de humedad, temperatura y requerimientos del cultivo. | 11 | 1.375 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0% | 9
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Reglas, umbrales y criterios automáticos | BACKEND | Implementar histéresis, límites y criterios de seguridad para evitar activaciones innecesarias. | 7 | 0.875 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0% | 9
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Reglas, umbrales y criterios automáticos | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0% | 9
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Programación y ventanas de riego | BACKEND | Implementar horarios, días permitidos, ventanas y duración máxima de riego. | 9 | 1.125 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0% | 9
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Programación y ventanas de riego | FRONTEND | Diseñar la pantalla de configuración de reglas, horarios y prioridades. | 7 | 0.875 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 0% | 10
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Programación y ventanas de riego | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0% | 10
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Ejecución, monitoreo y seguridad | INTEGRACIÓN | Integrar lecturas telemétricas con la generación de comandos de riego. | 9 | 1.125 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 0% | 10
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Ejecución, monitoreo y seguridad | INFRAESTRUCTURA IoT | Programar la recepción y ejecución de comandos en válvulas y actuadores. | 7 | 0.875 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 0% | 10
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Ejecución, monitoreo y seguridad | BACKEND | Implementar alertas, detención automática y bloqueo por condiciones inseguras. | 6 | 0.75 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 0% | 10
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Ejecución, monitoreo y seguridad | FRONTEND | Mostrar el estado de la regla activa, motivo de riego y tiempo restante. | 4 | 0.5 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0% | 10
7 | Módulo de Automatización y Reglas de Riego | Ejecución, monitoreo y seguridad | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0% | 10
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Control y estado de bomba y tanque | BASE DE DATOS | Crear tablas de bomba, tanque, niveles, estados y eventos de operación. | 4 | 0.5 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Control y estado de bomba y tanque | INFRAESTRUCTURA IoT | Instalar sensores de nivel, relés y conexiones para el control de la bomba. | 9 | 1.125 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Control y estado de bomba y tanque | BACKEND | Desarrollar servicios de encendido, apagado y consulta del estado del abastecimiento. | 7 | 0.875 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Control y estado de bomba y tanque | FRONTEND | Diseñar indicadores de nivel del tanque, estado de bomba y última operación. | 4 | 0.5 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Control y estado de bomba y tanque | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Protecciones y bloqueos de seguridad | BACKEND | Implementar tiempo máximo, intervalos mínimos, bloqueo por falla y control de disponibilidad. | 7 | 0.875 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Protecciones y bloqueos de seguridad | INFRAESTRUCTURA IoT | Configurar protecciones eléctricas y mecanismo de parada de emergencia. | 6 | 0.75 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Protecciones y bloqueos de seguridad | FRONTEND | Mostrar alarmas, bloqueos y acciones permitidas según el rol. | 4 | 0.5 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 0% | 11
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Protecciones y bloqueos de seguridad | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 2 | 0.25 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0% | 12
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Historial de abastecimiento | BACKEND | Crear consultas de tiempos operativos, ciclos de llenado y fallas registradas. | 4 | 0.5 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0% | 12
8 | Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque | Historial de abastecimiento | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0% | 12
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Activación manual autorizada | BASE DE DATOS | Crear tablas de solicitudes y eventos de riego manual. | 4 | 0.5 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0% | 12
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Activación manual autorizada | BACKEND | Desarrollar el endpoint de activación y detención manual con autorización por rol. | 7 | 0.875 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 0% | 12
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Activación manual autorizada | FRONTEND | Diseñar controles manuales por zona con confirmación y tiempo programado. | 6 | 0.75 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 0% | 12
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Activación manual autorizada | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 12
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Registro y trazabilidad de intervención | BACKEND | Validar y almacenar motivo, duración, sector, responsable y observaciones. | 6 | 0.75 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0% | 12
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Registro y trazabilidad de intervención | FRONTEND | Construir el formulario y la consulta del historial de intervenciones. | 4 | 0.5 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0% | 12
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Registro y trazabilidad de intervención | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0% | 13
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Coordinación con el modo automático | BACKEND | Implementar pausa, anulación temporal y reanudación segura de reglas automáticas. | 6 | 0.75 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0% | 13
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Coordinación con el modo automático | FRONTEND | Mostrar advertencias, estado de anulación y confirmaciones de seguridad. | 4 | 0.5 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0% | 13
9 | Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida | Coordinación con el modo automático | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0% | 13
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Cálculo y consolidación del consumo | BASE DE DATOS | Crear tablas de consumo, caudal, duración y evento de riego. | 6 | 0.75 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 0% | 13
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Cálculo y consolidación del consumo | BACKEND | Implementar el cálculo estimado o medido del volumen consumido por evento. | 7 | 0.875 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 0% | 13
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Cálculo y consolidación del consumo | BACKEND | Crear consolidaciones diarias, semanales y por sector. | 6 | 0.75 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | 13
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Cálculo y consolidación del consumo | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 0% | 13
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Bitácora e historial operativo | BASE DE DATOS | Crear la bitácora de riegos, activaciones, fallos, mantenimientos y configuraciones. | 6 | 0.75 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 0% | 13
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Bitácora e historial operativo | BACKEND | Desarrollar consultas históricas con filtros por fecha, tipo, zona y usuario. | 6 | 0.75 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0% | 14
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Bitácora e historial operativo | FRONTEND | Diseñar la pantalla de historial operativo y detalle de eventos. | 6 | 0.75 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0% | 14
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Bitácora e historial operativo | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0% | 14
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Consulta y exportación operativa | BACKEND | Crear servicios para exportar consumos e historial en formatos de intercambio. | 4 | 0.5 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 0% | 14
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Consulta y exportación operativa | FRONTEND | Agregar filtros, búsqueda y descarga de información operativa. | 4 | 0.5 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0% | 14
10 | Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo | Consulta y exportación operativa | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0% | 14
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Preparación y modelo analítico de datos | BASE DE DATOS | Crear vistas y procedimientos optimizados para consumo, telemetría y eventos. | 7 | 0.875 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0% | 14
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Preparación y modelo analítico de datos | ANALÍTICA | Configurar la conexión de SQL Server con Microsoft Power BI. | 7 | 0.875 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0% | 14
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Preparación y modelo analítico de datos | ANALÍTICA | Construir el modelo de datos, relaciones, medidas y expresiones DAX. | 7 | 0.875 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 0% | 14
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Preparación y modelo analítico de datos | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 0% | 15
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Dashboards e indicadores | ANALÍTICA | Diseñar indicadores de consumo, humedad, temperatura y eficiencia hídrica. | 9 | 1.125 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 0% | 15
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Dashboards e indicadores | ANALÍTICA | Crear tendencias diarias, semanales y comparación entre periodos disponibles. | 5 | 0.875 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0% | 15
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Dashboards e indicadores | ANALÍTICA | Construir análisis de eficiencia y comportamiento por sector o cultivo. | 6 | 0.875 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0% | 15
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Dashboards e indicadores | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0% | 15
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Reportes y acceso desde la plataforma | BACKEND | Crear endpoints y consultas para reportes operativos y ejecutivos. | 4 | 0.5 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0% | 15
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Reportes y acceso desde la plataforma | FRONTEND | Integrar el acceso autorizado a dashboards y reportes desde la aplicación web. | 4 | 0.5 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 0% | 15
11 | Módulo de Reportes, Dashboards y Análisis en Power BI | Reportes y acceso desde la plataforma | PRUEBAS | Realizar pruebas funcionales del submódulo | 3 | 0.25 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0% | 16
12 | Módulo de Despliegue e Implementación | Despliegue de servicios y base de datos | DESPLIEGUE | Configurar Azure SQL Database, Azure App Service y variables del entorno. | 7 | 0.875 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0% | 16
12 | Módulo de Despliegue e Implementación | Despliegue de servicios y base de datos | DESPLIEGUE | Preparar publicación, secretos, certificados y proceso de integración continua. | 6 | 0.75 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0% | 16
12 | Módulo de Despliegue e Implementación | Instalación física en campo | INFRAESTRUCTURA IoT | Instalar nodos, sensores, actuadores, alimentación y protecciones en la granja. | 13 | 1.625 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0% | 16
12 | Módulo de Despliegue e Implementación | Instalación física en campo | INFRAESTRUCTURA IoT | Configurar conectividad y comunicación entre campo, gateway y plataforma. | 6 | 0.75 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0% | 16
12 | Módulo de Despliegue e Implementación | Puesta en producción y aceptación | DESPLIEGUE | Preparar migración de datos, respaldos y procedimiento de recuperación. | 3 | 0.375 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0% | 17
12 | Módulo de Despliegue e Implementación | Puesta en producción y aceptación | DESPLIEGUE | Publicar la versión final del backend, frontend y modelo analítico. | 3 | 0.375 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0% | 17
13 | Módulo de Capacitación y Entrega | Capacitación por perfiles | CAPACITACIÓN | Capacita a trabajadorese | 12 | 0.5 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0% | 17
13 | Módulo de Capacitación y Entrega | Entrega y cierre del proyecto | ENTREGA | Entregar inventario, configuraciones, respaldos y credenciales institucionales. | 5 | 0.25 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0% | 17
13 | Módulo de Capacitación y Entrega | Entrega y cierre del proyecto | ENTREGA | Realizar la validación final, firma de aceptación y cierre del proyecto. | 8 | 0.25 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0% | 17
TOTAL HORAS PLANIFICADAS |  |  |  |  | 660 | 80.5